## I
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META |  |  | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
[7 empty] | I semestre | % | II semestre | % | % de la meta a alcanzar |  |  | I SEMESTRE | II SEMESTRE
|  |  | Código | No. | Descripción |  |  |  | Sem
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología en la Institución | Operativo | P1-04 | Renovación de licencia de correo electrónico | servicios renovados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | Administración General | 3250000 |  | 3250000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Operativo | P1-06 | Renovación de licencia antivirus | servicios renovados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | Administración General | 1000000 |  | 1000000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Operativo | P1-09 | Renovación de Servicio de internet de 50Mb para internet del parque municipal | servicios renovados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | Administración General | 900000 |  | 900000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-16 | Contar con soporte profesional y especializado para Base de datos Oracle | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | Administración General | 600000 |  | 600000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-17 | Renovar servicio de colocación de aplicativo móvil en tiendas play store y apple store | servicios renovados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | Administración General | 220000 |  | 220000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-18 | Adquirir sistema de control de colas” NOVO SGA para mejorar el servicio a la ciudadanía | Servicio adquirido | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing, Jean Carlo Vargas León, encargado T.I | Administración General | 930000 |  | 930000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-19 | Adquirir sistema de señalización digital para la sala de espera y brindar información a la ciudadanía | Servicio adquirido | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing, Jean Carlo Vargas León, encargado T.I | Administración General | 800000 |  | 800000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-22 | Adquirir licencia GstarCAD para áreas técnicas | Servicios contratados |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Ing, Jean Carlo Vargas León, encargado T.I | Administración General | 550000 |  | 550000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-23 | Realizar mejoras en la Página Web Municipal | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing, Jean Carlo Vargas León, encargado T.I | Administración General |  | 200000 | 200000
|  | Atender las nacesidades relacionadas con tecnología | Mejora | P1-24 | Adquirir licencia (Windows Server Standard 2016 GOV 20 Nucleos) para servidor de conectividad | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing, Jean Carlo Vargas León, encargado T.I | Administración General | 550000 |  | 550000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Operativo | P1-25 | Alquiler de sistema de monitoreo GPS de vehículos municipales | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Karla Lara Arias, encardada de servicios generales | Administración General | 786240 |  | 786240
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Mejora | P1-26 | Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los servicios de los procedimientos de coordinación administrativa y otras áreas | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal | Administración General | 750000 |  | 750000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Mejora | P1-28 | Compra de 1 Contadora de billetes (Tesorería ) 2 impresoras de punto de ventas (Plataforma servicios y Gestión de Cobro) 2 detectoras de billetes (Gestión de Cobro) | Equipos adquiridos | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Karla Lara Arias, encardada de servicios generales | Administración General | 780000 |  | 780000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Mejora | P1-30 | Compra de 1 refrigeradora y microondas para colocarla en el Plantel Municipal | Equipo adquirido | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Karla Lara Arias, encardada de servicios generales | Administración General | 100000 |  | 100000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Mejora | P1-31 | Contratación servicio de localización de personas | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Finaciera | Administración General | 1250000 |  | 1250000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Mejora | P1-32 | Compra de dispositivo regulador para medir humedad y temperatura para el archivo Municipal | Equipos adquiridos | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Karla Lara Arias, encardada de servicios generales | Administración General | 225000 |  | 225000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos humanos, materiales, y de servicio de la Auditoría Interna. | Mejora | P1-33 | Contratación de servicios de acompañamiento para el desarrollo de estudios de auditoría de carácter especial | Servicos contrados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Omar Villalobos, auditor | Administración General | 3000000 |  | 3000000
|  | Atender las necesidades relacionadas con los recursos materiales y de servicios generales | Operativo | P1-34 | Empaste de libros del Concejo Municipal | Servicios contratados |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal | Administración General | 500000 |  | 500000
|  | Atender necesidades de la administración relacionado con Recurso Humano | Mejora | P1-35 | Contratar los servicios profesionales de Gestor de comunicación | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Jennifer Chaves Cubillo, encatgada RRHH | Administración General | 7800000 |  | 7800000
|  | Atender necesidades de la administración relacionado con Recurso Humano | Mejora | P1-36 | Compra de uniformes para personal municipal | Servicios contratados |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Jennifer Chaves Cubillo, encatgada RRHH | Administración General |  | 2500000 | 2500000
Note on C2: Contraloría: Objetivo de mejora: Finalidad que el programa o subprograma establece para el ejercicio presupuestario con el propósito de mejorar sus procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, así como al logro de los objetivos y metas definidos en procura de mejorar su gestión institucional. Responde a las preguntas ¿qué? y ¿para qué? El objetivo de mejora siempre debe mostrar con claridad qué es lo que se pretende mejorar. Se utilizan términos como: ampliar, incrementar, desarrollar, etc. SE DEBEN REFLEJAR PARA CADA PROGRAMA, EN PRIMERA INSTANCIA LOS OBJETIVOS DE MEJORA; POSTERIORMENTE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS. Objetivo operativo: Finalidad que el programa o subprograma establece para el ejercicio presupuestario, con el propósito de cumplir con el desarrollo normal de sus proceso de producción, coadyuvando al cumplimiento de actividades. Responde a las preguntas ¿qué? y ¿para qué?
Note on D2: Contraloría: Meta: Expresión concreta, cuantificable del objetivo de mejora o específico previamente definido para el ejercicio presupuestario. Responde a las preguntas ¿Cómo?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo?. NO SON ACTIVIDADES
Note on G2: INDICADOR: Variable (cuantitativa o cualitativa) o relación entre variables que permite medir el grado de cumplimiento de la meta a evaluar y del respectivo objetivo. Ejemplo: Meta: Recolectar 1200 toneladas de basura por año en el distrito de Lulek durante el periodo 2006. Indicador: Número de toneladas de basura recolectadas. El resultado del indicador siempre debe ser igual a la unidad de medida de la meta.
Note on M2: Contraloría: Funcionario responsable del cumplimiento de la meta formulada.
Note on N2: 01 Administración General; 02 Auditoría Interna; 03 Administración de Inversiones Propias; 04 Registro de deuda, fondos y aportes.
Note on H3: Contraloría: Unidad de medida de la meta (producción) que se pretende alcanzar en el I semestre Ejemplo: Si la meta indica recuperar un 40% del pendiente de cobro al 31/12/04, en la casilla del I semestre podrían programar un 20% y en la del segundo semestre el restante 20%, según lo propuesto por ese Municipio.
Note on I3: Columna con fórmula que muestra el porcentaje de la unidad de medida que se programa atender en el I semestre. NO SE DEBE ALTERAR.
Note on J3: Contraloría: Unidad de medida de la meta (producción) que se pretende alcanzar en el II semestre Ejemplo: Si la meta indica recuperar un 40% del pendiente de cobro al 31/12/04, en la casilla del I semestre podrían programar un 20% y en la del segundo semestre el restante 20%, según lo propuesto por ese Municipio.
Note on K3: Columna con fórmula que muestra el porcentaje de la unidad de medida que se programa atender en el II semestre. NO SE DEBE ALTERAR.
Note on L3: CORRESPONDE AL NÚMERO DE METAS FORMULADAS. ESTA COLUMNA REFLEJA SIEMPRE EL 100% DE LO PROGRAMADO. NO SE DEBE ALTERAR PUES CONTIENE FÓRMULAS.
Note on D4: Escoga 1 Mejora (si la meta responde a un objetivo de mejora) o 2 Operativo (si la meta responde a un objetivo operativo)
Note on E4: NUMERE LAS METAS PARA SER IDENTIFICADAS
Note on F4: Descripción de la meta

## II
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META |  |  | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
[7 empty] | I Semestre | % | II Semestre | % | % de la meta a alcanzar |  |  | División de servicios | I SEMESTRE | II SEMESTRE
|  |  | Código | No. | Descripción |  | Sem |  | Sem |  |  |  |  | 09 - 31
|  | Mejoramiento de la red vial cantonal | Mejora | P2-06 | Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina | Cantidad manteriales adquiridos | 50 | 50% | 50 | 50% |  | Ing, javier Umaña Durán gestión vial | 03 Mantenimiento de caminos y calles | Otros | 1367487.475 | 1367487.475 | 2734974.95
|  | Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento | Mejora | P2-08 | Contratar los servicos de limpieza de tanques sépticos | Servicios contratados | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Karla Lara Arias, encardada de servicios generales | 17 Mantenimiento de edificios |  | 250000 |  | 250000
|  | Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento | Mejora | P2-10 | Contratacón de reparación de repello de pared trasera, lado este del archivo municipal y colocación de aleros en la ventana | Servicios contratados |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Karla Lara Arias, encardada de servicios generales | 17 Mantenimiento de edificios |  |  | 725000 | 725000
|  | Desarrollo de actividades en beneficio de la gestión ambiental del cantón de Orotina | Mejora | P2-13 | Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldios, así como la tala, poda de árboles riesgo en derecho de vía y propiedad municipal | Servicios contratados | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Ing Keilor García, Gestor Ambiental | 25 Protección del medio ambiente |  | 2051341.795 | 2051341.795 | 4102683.59
|  | Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte | Mejora | P2-20 | Adquirir medallas (150 FEA, 150 cantonato, 150 día del niño y 150 carrera navideña) | cantidad de insumos adquiridos | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 450000 | 450000 | 900000
|  | Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte | Mejora | P2-23 | Actividades protocolarias relacionadas con eventos externos: Festival folklórica, día de la mujer, día del adulto mayor, reunión de preparativos al 15 de setiembre, día del cantonato y juegos dorados. | Cantidad de actividades realizadas | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 2000000 | 2000000 | 4000000
|  | Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte | Mejora | P2-24 | Desarrollar actividad de inicio de clases "Los amigos de la comunidad" | Cantidad de actividades realizadas | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 200000 |  | 200000
|  | Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte | Mejora | P2-25 | Realizar ferias de emprendimientos (2 pequeñas y una grande) | Cantidad de actividades realizadas | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 250000 | 250000 | 500000
|  | Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte | Mejora | P2-26 | Desarrollo de Caminatas: día del (ferrocarrilero, tomas de agua,) paseos familiares(cantonato día de la familia) | Cantidad de actividades realizadas | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 200000 | 200000 | 400000
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Mejora | P2-28 | Contratar empresa para dar mantenimiento y reparación del edificio del mercado Municipal | Servicios contratados |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 07 Mercados, plazas y ferias | Otros |  | 6000000 | 6000000
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Mejora | P2-29 | Compra de equipo necesario para realizar labores de mantenimiento de parques | Equipos adquiridos | 100 | 66.67% | 50 | 33.33% | 100% | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 05 Parques y obras de ornato | Otros | 1000000 |  | 1000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P2-30 | Donación de materiales para la construcción de sala de espera en Escuela Parcelas ITCO | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. | Otros |  | 388014.35 | 388014.35
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P2-31 | Donación de dos cámaras de vigilancia equipadas para la Asociación de Desarrollo de Limonal | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | 31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. | Otros |  | 1500000 | 1500000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P2-32 | Donación de instrumentos musicales para la Escuela de Cebadilla | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. | Otros | 1000000 |  | 1000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P2-33 | Donación de equipo diverso para el equipamiento de cocina para la Asociación de Limonal | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. | Otros | 700000 |  | 700000
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Mejora | P2-36 | Compra de equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetos) para el buen funcionamiento del Acueducto | Equipos adquiridos | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 06 Acueductos | Otros | 7500000 | 7500000 | 15000000
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Operativo | P2-38 | Compra de materiales para la desinfección del agua | Equipos adquiridos | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 06 Acueductos | Otros | 4000000 | 4000000 | 8000000
Note on C2: Contraloría: Objetivo de mejora: Finalidad que el programa o subprograma establece para el ejercicio presupuestario con el propósito de mejorar sus procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, así como al logro de los objetivos y metas definidos en procura de mejorar su gestión institucional. Responde a las pregundas ¿qué? y ¿para qué? El objetivo de mejora siempre debe mostrar con claridad qué es lo que se pretende mejorar. Se utilizan términos como: ampliar, incrementar, desarrollar, etc. SE DEBEN REFLEJAR PARA CADA PROGRAMA, EN PRIMERA INSTANCIA LOS OBJETIVOS DE MEJORA; POSTERIORMENTE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS. Objetivo operativo: Finalidad que el programa o subprograma establece para el ejercicio presupuestario, con el propósito de cumplir con el desarrollo normal de sus proceso de producción, coadyuvando al cumplimiento de actividades. Responde a las pregundas ¿qué? y ¿para qué?
Note on D2: Contraloría: Meta: Expresión concreta, cuantificable del objetivo de mejora o específico previamente definido para el ejercicio presupuestario. Responde a las preguntas ¿Cómo?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo?. NO SON ACTIVIDADES
Note on G2: INDICADOR: Variable (cuantitativa o cualitativa) o relación entre variables que permite medir el grado de cumplimiento de la meta a evaluar y del respectivo objetivo. Ejemplo: Meta: Recolectar 1200 toneladas de basura por año en el distrito de Lulek durante el periodo 2006. Indicador: Número de toneladas de basura recolectadas. El resultado del indicador siempre debe ser igual a la unidad de medida de la meta.
Note on M2: Contraloría: Funcionario responsable del cumplimiento de la meta formulada.
Note on H3: Contraloría: Unidad de medida de la meta (producción) que se pretende alcanzar en el I semestre Ejemplo: Si la meta indica recuperar un 40% del pendiente de cobro al 31/12/04, en la casilla del I semestre podrían programar un 20% y en la del segundo semestre el restante 20%, según lo propuesto por ese Municipio.
Note on I3: Columna con fórmula que muestra el porcentaje de la unidad de medida que se programa atender en el I semestre. NO SE DEBE ALTERAR.
Note on J3: Contraloría: Unidad de medida de la meta (producción) que se pretende alcanzar en el II semestre Ejemplo: Si la meta indica recuperar un 40% del pendiente de cobro al 31/12/04, en la casilla del I semestre podrían programar un 20% y en la del segundo semestre el restante 20%, según lo propuesto por ese Municipio.
Note on K3: Columna con fórmula que muestra el porcentaje de la unidad de medida que se programa atender en el II semestre. NO SE DEBE ALTERAR.
Note on L3: CORRESPONDE AL NÚMERO DE METAS FORMULADAS. ESTA COLUMNA REFLEJA SIEMPRE EL 100% DE LO PROGRAMADO. NO SE DEBE ALTERAR PUES CONTIENE FÓRMULAS.
Note on O3: ESTA COLUMNA ES NUEVA, SOLO SE LLENA PARA LAS METAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS 09: EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS Y EL SERVICIO 31: APORTES EN ESPECIE PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS. ESCOGER OPCIONES DE LA LISTA DESPLEGABLE. VER GUÍA PARA ELABORAR EL POA (WORD)
Note on D4: Escoga 1 Mejora (si la meta responde a un objetivo de mejora) o 2 Operativo (si la meta responde a un objetivo operativo)
Note on E4: NUMERE LA META PARA SER IDENTIFICADA
Note on F4: Descripción de la meta

## III
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META |  |  | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
[7 empty] | I Semestre | % | II Semestre | % | % de la meta a alcanzar |  |  | SUBGRUPOS | I SEMESTRE | II SEMESTRE
|  |  | Código | No. | Descripción |  | Sem |  | Sem
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-03 | Colocación de sistema de cámaras y pantalla smart TV en Centro de Formación CEFOCA | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% |  | Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I. | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 8690893.81 |  | 8690893.81
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-06 | Construcción por obra total de aula en la Escuela de San Jerónimo | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos |  | 17000000 | #REF!
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-07 | Adquisición y colocación de Play Ground en la comunidad de Barrio Jesús. | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% | 0 | 0% |  | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros fondos e inversiones | 2500000 |  | 2500000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-08 | Adquisición y colocación de Play Ground en la comunidad de Villa los Reyes | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% | 0 | 0% |  | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros fondos e inversiones | 2500000 |  | 2500000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-09 | Mejoras en el salón comunal de Barrio Corazón de María | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% | 0 | 0% |  | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 1666666.66 |  | 1666666.66
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-10 | Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para las comunidades de Santa Rita y Cebadilla | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% | 0 | 0% |  | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 3333333.33 |  | 3333333.33
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-11 | Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para la comunidad de Barrio Nuevo. | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% | 0 | 0% |  | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 1500000 |  | 1500000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-12 | Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para las comunidades de Uvita, Ceiba y la Trinidad | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otras obras urbanísticas | 5000000 |  | 5000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-13 | Construcción de muro de contención en plaza deportes de Mastate | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros Edificios |  | 5000000 | 5000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-15 | Adquisición y colocación de Play Ground en la Escuela Artuto Quirós Carranza | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 2000000 |  | 2000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-16 | Construcción por obra total de oficina para la Asociación de Desarrollo de Coyolar a construirse en el salón comunal de Barrio Corazón de María | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos |  | 4000000 | 4000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-17 | Relastreo y cuneteado de calle situada al costado sur de la Escuela de Hacienda Vieja | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial |  | 5000000 | 5000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-18 | Adquisición y colocación de Play Ground en Urbanización Juan Pablo Segindo en área comunal | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 3000000 |  | 3000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-19 | Adquisición y colocación de Play Ground en Parque centra de Orotina | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 5000000 |  | 5000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-20 | Remodelación de área recreativa en Parque Tres Marías | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos |  | 25000000 | 25000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3.21 | Remodelación de cancha multiuso de Villa Los Reyes | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos |  | 30000000 | 30000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-22 | Lastrado y cunetado en entrada camino en Cascajal | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial |  | 40000000 | 40000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-23 | Lastrado y cunetado de camino de Barrio San Vicente | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial |  | 20000000 | 20000000
|  | Aportes en especies para proyectos comunitarios | Mejora | P3-24 | Reparación de casa Adulto mayor, por obra total | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Arq. Jean Carlo Alpízar, Desarrollo Urbano | 06 Otros proyectos | Otros proyectos |  | 5000000 | 5000000
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-27 | Reconstrucción de Puentes y Estructuras Mayores para Drenajes en Cuesta Blanca | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial |  | 130000000 | 130000000
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-28 | Construcción de Aceras y Cordons de Caños en calles Urbanas del distrito Central | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 100000000 |  | 100000000
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-29 | Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino 2-09-007 (Lagunillas- El Tajo) | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial |  | 60000000 | 60000000
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-30 | Contrapartida Proyecto BID Cuatro Esquinas a Hacienda Vieja | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial |  | 61408950 | 61408950
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-31 | Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino 2-09-039 ( Cuatro Esquinas por la plaza) | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial |  | 60000000 | 60000000
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-32 | Señalización para el reordenamiento vial del casco central | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 100% | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 25000000 |  | 25000000
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-33 | Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino Cerro Bajo- Santa Rita, codigo 2-09-085 | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 2 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 40915277 |  | 40915277
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-34 | Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino de la Trinidad, codigo 2-09-013 | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 3 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 11956353 |  | 11956353
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-35 | Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino de la Uvita Cascajal, codigo 2-09-051 | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 4 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 16297919 |  | 16297919
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-36 | Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje del Camino 2-09-045 (Hacienda Vieja por la línea ferrea) | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 5 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial |  | 39545560 | 39545560
|  | Reparar la Red Vial Cantonal | Mejora | P3-37 | Mejoramiento de la superficie de ruedo de calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Asfalto Regular- Asfalto Bueno) | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 6 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 7180577 |  | 7180577
|  | Reparar la Red Vial Cantonal |  | P3-38 | Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Calle del archivo Municipal en el INVU) | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 6 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 17497497 |  | 17497497
|  | Reparar la Red Vial Cantonal |  | P3-39 | Mejoramiento de la superficie de ruedo de caminio el Vivero Coyolar, , código 2-09-072 | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 6 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 17820876 |  | 17820876
|  | Reparar la Red Vial Cantonal |  | P3-40 | Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Lastre Regular- Asfalto Bueno) | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial | 6 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial |  | 29986765 | 29986765
|  | Atención adecuada de los servicios Municipales | Mejora | P3-41 | Contratar estudio tarifario para la gestión de residuos sólidos | Servicios contrataos | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Keilor García, Gestión ambiebiental | 02 Recolección de basura | Otros | 25554451.55 |  | 25554451.55
|  | Atención adecuada de los servicios Municipales | Mejora | P3-42 | Contratar servicios para promover acciones educativas en la gestión ambiental que contribuyan a la recuperación y reahabilitación de la cuenca del Rio Grande de Tárcoles | Servicios contrataos | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Keilor García, Gestión ambiebiental | 02 Recolección de basura | Otros | 10000000 |  | 10000000
|  | Apoyar la formación de los jóvenes y emprendeduristas del cantón de Orotina | Mejora | P3-43 | Atender necesidades de capacitación, formación y atención de eventos en el CEFOCA | Numero de personas beneficiadas | 50 | 50% | 50 | 50% | 1 | Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 11303957.27 | 11303957.27 | 22607914.54 | 12303957.27
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Operativo | P3-48 | Compra de contenedores para instalar en el mercado municipal | Equipos adquiridos | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 07 Mercados, plazas y ferias | Otros | 3848471.9 |  | 3848471.9
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Mejora | P3-49 | Contratación de empresa para la construcción 40 nichos para alquiler en el cementerio Municipal | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 04 Cementerios | Otros |  | 12020606.62 | 12020606.62
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Operativo | P3-50 | Compra de equipo y maquinaria para realizar labores del servicio de Aseo y vías | Equipos adquiridos | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | Otros | 3340080.87 |  | 3340080.87
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Mejora | P3-51 | Compra de equipo y maquinaria para realizar labores del servicio de cementerio | Obra planificada vrs obra realizada | 100 | 100% |  | 0% | 1 | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 04 Cementerios | Otros | 500000 |  | 500000
|  | Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales | Mejora | P3-52 | Construcción de tanque de almacenamiento de 125 m3 para el sector determinado 5, calle de Ganaderos (lote la Granjita) | Obra planificada vrs obra realizada |  | 0% | 100 | 100% | 1 | Adrian Laurent Solano, Encargado servicios | 06 Acueductos | Otros |  | 50750019 | 50750019
Note on C3: Contraloría: Objetivo de mejora: Finalidad que el programa o subprograma establece para el ejercicio presupuestario con el propósito de mejorar sus procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, así como al logro de los objetivos y metas definidos en procura de mejorar su gestión institucional. Responde a las pregundas ¿qué? y ¿para qué? El objetivo de mejora siempre debe mostrar con claridad qué es lo que se pretende mejorar. Se utilizan términos como: ampliar, incrementar, desarrollar, etc. SE DEBEN REFLEJAR PARA CADA PROGRAMA, EN PRIMERA INSTANCIA LOS OBJETIVOS DE MEJORA; POSTERIORMENTE LOS OBJETIVOS OPERATIVO. Objetivo operativo: Finalidad que el programa o subprograma establece para el ejercicio presupuestario, con el propósito de cumplir con el desarrollo normal de sus proceso de producción, coadyuvando al cumplimiento de actividades. Responde a las pregundas ¿qué? y ¿para qué?
Note on D3: Contraloría: Meta: Expresión concreta, cuantificable del objetivo de mejora o específico previamente definido para el ejercicio presupuestario. Responde a las preguntas ¿Cómo?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo?. NO SON ACTIVIDADES
Note on G3: INDICADOR: Variable (cuantitativa o cualitativa) o relación entre variables que permite medir el grado de cumplimiento de la meta a evaluar y del respectivo objetivo. Ejemplo: Meta: Recolectar 1200 toneladas de basura por año en el distrito de Lulek durante el periodo 2006. Indicador: Número de toneladas de basura recolectadas. El resultado del indicador siempre debe ser igual a la unidad de medida de la meta.
Note on M3: Contraloría: Funcionario responsable del cumplimiento de la meta formulada.
Note on N3: Contraloría: Se reflejará el grupo donde se ubica el proyecto al que se le formularon objetivos y metas y se le asignó contenido presupuestario. Ejemplo: 01 Edificios 02 Vías de comunicación terrestre 03 Obras marítimas y fluviales etc....
Note on O3: EDIFICIOS: Salones comunales Centros de enseñanza Centros de salud Otros Edificios VÍAS DE COMUNICACIÓN: Unidad Técnica de Gestión Vial Mantenimiento rutinario red vial Mantenimiento periódico red vial Mejoramiento red vial Rehabilitación red vial Reconstrucción red vial Obras nuevas red vial OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES Díques Muelles Marinas Rompeolas Obras de defensa y protección Otras obras marítimas y fluviales OBRAS URBANÍSTICAS Fraccionamiento y habilitación de terrenos Otras obras urbanísticas INSTALACIONES Acueductos Alcantarillado pluvial Alcantarillado sanitario Alumbrado público Otras instalaciones OTROS PROYECTOS Dirección Técnica y Estudios Centros deportivos y recreativos Centros culturales Disposición de desechos sólidos Cementerios Parques y zonas verdes Tajos y canteras Otros proyectos OTROS FONDOS E INVERSIONES Otros fondos e inversione
Note on P3: MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA META.
Note on H4: Contraloría: Unidad de medida de la meta (producción) que se pretende alcanzar en el I semestre Ejemplo: Si la meta indica recuperar un 40% del pendiente de cobro al 31/12/04, en la casilla del I semestre podrían programar un 20% y en la del segundo semestre el restante 20%, según lo propuesto por ese Municipio.
Note on I4: Columna con fórmula que muestra el porcentaje de la unidad de medida que se programa atender en el I semestre. NO SE DEBE ALTERAR.
Note on J4: Contraloría: Unidad de medida de la meta (producción) que se pretende alcanzar en el II semestre Ejemplo: Si la meta indica recuperar un 40% del pendiente de cobro al 31/12/04, en la casilla del I semestre podrían programar un 20% y en la del segundo semestre el restante 20%, según lo propuesto por ese Municipio.
Note on K4: Columna con fórmula que muestra el porcentaje de la unidad de medida que se programa atender en el II semestre. NO SE DEBE ALTERAR.
Note on D5: Escoga 1 Mejora (si la meta responde a un objetivo de mejora) o 2 Operativo (si la meta responde a un objetivo operativo)
Note on E5: NUMERE LA META PARA SER IDENTIFICADA
Note on F5: Descripción de la meta
Note on I5: Luís Roberto Sánchez Salazar: